## Instrucciones
Cronograma de actividades
Lista cada actividad con fecha de inicio, fin y avance. Duración y estado se calculan solos.
Cómo usarla en 4 pasos
Paso 1 | En Configuración, escribe el nombre del proyecto y el equipo responsable.
Paso 2 | En la hoja Cronograma, agrega una fila por actividad con inicio, fin y responsable.
Paso 3 | Actualiza el avance de cada actividad conforme se ejecute.
Paso 4 | Revisa el estado de cada fila y el resumen de avance y atrasos.
Código de colores
Texto azul | Celda de entrada: escribe aquí (texto azul sobre fondo amarillo suave).
Texto negro | Celda con fórmula: se calcula sola, no la borres (texto negro sobre fondo gris).
Ejemplos del formato esperado
Actividad | Desarrollo del módulo A · Pedro · inicio 12/10/2026 · fin 24/10/2026 · avance 55%
Consejos
Datos | Esta versión trae datos de ejemplo. Para empezar desde cero, selecciona las celdas azules de la hoja Cronograma y presiona Supr: las fórmulas y las listas se conservan.
Capacidad | 300 filas. Para ampliar, copia la última fila hacia abajo y edita los rangos en Fórmulas > Administrador de nombres (dat_*).
Avance | Escribe el avance como porcentaje (55% o 0.55). Al llegar a 100% la actividad pasa a «Completada».
Vista gráfica | Si quieres ver las barras en una línea de tiempo usa la plantilla de diagrama de Gantt.

## Cronograma
Cronograma
Lista cada actividad con fecha de inicio, fin y avance. Duración y estado se calculan solos.
DATOS · escribe aquí |  |  |  |  | CALCULADO
Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Avance | Duración (días) | Estado
Levantamiento de requisitos | Ana | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 100%
Diseño de la solución | Luis | 2026-10-06 | 2026-10-14 | 100%
Desarrollo del módulo A | Pedro | 2026-10-12 | 2026-10-24 | 55%
Desarrollo del módulo B | Pedro | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 40%
Pruebas internas | Marta | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 0%
Capacitación del equipo | Ana | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 0%
Puesta en marcha | Luis | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0%

## Resumen
Resumen · Cronograma de actividades
Actividades | Días planificados | Avance promedio | Completadas | Atrasadas
Actividades por responsable
Responsable | Nº de actividades | % del total
Sin asignar
Total
Si «Sin asignar» no es 0, hay filas con la categoría vacía o que no está en la lista de Configuración.

## Configuración
Configuración
Personaliza el nombre y las listas desplegables que usan las otras hojas.
Nombre del proyecto | Proyecto de implementación
Fecha de hoy (para el estado) | 2026-10-15
Responsables
Ana |  | Cada lista admite hasta 10 valores, uno por fila. Las listas en gris no se modifican: las fórmulas dependen de ellas.
Luis
Pedro
Marta