## Instrucciones
Diagrama de Gantt en Excel
Tareas con fechas y una línea de tiempo semanal que se pinta sola.
Cómo usarla en 5 pasos
Paso 1 | En Configuración, escribe el nombre del proyecto y la fecha de inicio (un lunes).
Paso 2 | En la hoja Gantt, escribe cada tarea y su responsable.
Paso 3 | Anota el inicio, los días de duración y el avance de cada tarea.
Paso 4 | Mira la línea de tiempo: las semanas de cada tarea se pintan solas.
Paso 5 | Actualiza el avance cada semana y revisa el resumen.
Código de colores
Texto azul | Celda de entrada: escribe aquí (texto azul sobre fondo amarillo suave).
Texto negro | Celda con fórmula: se calcula sola, no la borres (texto negro sobre fondo gris).
Ejemplos del formato esperado
Tarea | Diseñar la interfaz · inicio 23/11/2026 · 21 días · avance 60% → la línea de tiempo pinta 3 semanas, solo la primera en azul oscuro.
Consejos
Datos | Esta versión trae un proyecto de ejemplo. Para empezar desde cero, borra las celdas azules de la hoja Gantt.
Avance | Escribe el avance de cada tarea (0% a 100%): la parte hecha se pinta en azul oscuro y la pendiente en azul claro.
Más de 20 semanas | Divide el proyecto en fases y usa una copia del archivo por fase, o cambia la fecha de inicio para ver las semanas siguientes.

## Gantt
Gantt
Escribe inicio, días y avance de cada tarea; la línea de tiempo se pinta sola.
Tarea | Responsable | Inicio | Días | Fin | Avance
Definir alcance y objetivos | Laura | 2026-11-02 | 7 |  | 100%
Investigar a la competencia | Pablo | 2026-11-04 | 10 |  | 100%
Diseñar la estructura del sitio | Laura | 2026-11-12 | 12 |  | 100%
Redactar los textos | Sofía | 2026-11-16 | 21 |  | 80%
Diseñar la interfaz | Pablo | 2026-11-23 | 21 |  | 60%
Desarrollar el sitio | Marcos | 2026-12-07 | 28 |  | 30%
Cargar contenidos | Sofía | 2026-12-28 | 14 |  | 0%
Pruebas y correcciones | Marcos | 2027-01-04 | 14 |  | 0%
Lanzamiento | Laura | 2027-01-18 | 5 |  | 0%
Seguimiento inicial | Laura | 2027-01-25 | 14 |  | 0%

## Resumen
Resumen · Diagrama de Gantt en Excel
Tareas | Avance total | Fecha de fin | Tareas terminadas
Los indicadores se calculan con las tareas de la hoja Gantt.

## Configuración
Configuración
La fecha de inicio es la primera semana de la línea de tiempo (20 semanas).
Nombre del proyecto | Lanzamiento de sitio web
Fecha de inicio (lunes) | 2026-11-02